## Slide 1
安全施工周例会
简约/商务/计划/总结/通用模板

## Slide 2
目录
本周施工进度及与计划对比情况
01
存在的问题和应对措施
02
下周施工进度计划
03
安全质量环保保证措施
04
https://www.ypppt.com/

## Slide 3
01
本周施工进度及与计划对比情况

## Slide 4
1.1.9 全项目便道放样。为便道平纵断面图绘制做准备。
1.1.10 平阿高速跨线桥主桥墩位放样，及跨径设置情况调查。
1.1.11 三座跨线桥施工安全方案，便桥方案已完成九套。
1.1.12 与务、防汛部门协调本项目涉水工程的设计原则与思 路，便桥征迁。
1.1.13 试验人员专题培训，上报劳务人员信息表。
1.1.14 抓紧项目驻地建设中心违章立制、和生产场所的标志标识的设置工作。
本周施工进度及与计划对比情况
设备和人员均已进场。但由于征地拆迁过程群众情绪反复和青苗补偿标准不同意见等影响，至今尚没有交地。受此因素影响的还有平阿东道开段近设四百米便道的交地，延至今日已造成我部大量设备、人员的空耗，故特请项目部外协部门加大扶助力度以协助我部首开段全面开展。

## Slide 5: 1.1 桥队本周施工进度完成情况
1.1.1 平阿高速引入线便道新浇砼完成，共计完成浇筑C20砼25㎡（0.2m厚）。凿除陈旧性砼5.8m3；
1.1.2 整理平阿高速引入线边坡及堤身已完成；
1.1.3 平阿高速引入线合格全面形式，至今日下午五时已完成导流清挖基。垫砂垫层和浇底板板砼C20砼80㎡，共砂垫层32㎡,底板砼18m3；
1.1.4 平阿高速引入线便桥涵管安装就位；
1.1.5 DK182+666处河岸修直，并该段便道DK182+666-DK182+686导完成清表和路基成形、碾压；
1.1.6 DK156+633.67-DK157+884.68承台顶标高已到位；
1.1.7 标准化钢筋场整改工作基本完成；
1.1.8 平阿西DK162+900-DK163+400处便道施工队伍、机械设
一、本周施工进度及与计划对比情况
本周施工进度及与计划对比情况

## Slide 6: 1.2 本周完成与上周计划完成对比
1.2.1 上周计划
完成800m便道之50%征地和平阿、河湟东两便桥方案。
1.2.2上周计划落实情况
本周已完成120m便道的征迁工作，占计划完成量的30%，河湟便桥经多方经济比较，拟采用下游30m处原来兰西高速施工便道加局部加征地的方法解决，因此已得到落实。
平阿东便桥已于三日前动工目前已完成铺管，该方案报批顺利通过。
综上所述：我部除便道征迁工作没能及时完成，其余工作均已超额完成任务。
本周施工进度及与计划对比情况

## Slide 7
02
下周施工
进度计划

## Slide 8: 二、下周施工进度计划
2.1 桥队
2.1.1 为3月20日迎检做准备工作。
2.1.2 对已交地进行便道施工，并完成400m便道征迁工作。
2.1.3 平阿东便桥施工完成80%。
2.1.4 完善全线防洪方案，桩基施工方案和便桥方案等作业方案，开始绘制便道纵横断面图。并落实已批准的方案。
下周施工进度计划

## Slide 9: 三、存在的问题及应对措施
3.1.1 存在的问题
征地拆迁难度大，群众情绪反复和对补偿标准不同意，加上陈年的历史原因，造成了本地拆迁工作困难，加上地方组织政府在群众中威信不高，地方协助拆迁的力度有限。
3.1.2 应对措施
由外协专职人员积极与高速公路管理局、水务局和当地政府部门相关人员进行沟通，协助做好征地拆迁工作。
3.1 桥队
下周施工进度计划
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 10
03
存在的问题
和应对措施

## Slide 11
因此，拆迁工作进展迟缓且艰难。为此，我部加大协调队伍组织力度、加大投入，并且向乡村组织的上一级机关和组织寻求帮助。截止到目前为止，已同上级部门取得了部分一致意见，但工作仍很艰难。希望项目部外协加大扶持力度，以促我部便道征地拆迁工作的快速发展，确保周谋划工作的完成。
存在的问题及应对措施

## Slide 12: 四、安全质量环保保证措施
4.1.1.4 场区内做好防火防盗工作，由专人进行24小时巡视。
4.1 桥队
存在的问题及应对措施
4.1.1 安全控制重点
4.1.1.1 安全施工：加强高空作业的控制；加强安全用电控制；做好防风、防汛准备。
4.1.1.2 基坑开挖：基坑开挖按规范严格控制坡度，并做好围护。现场由专职安全员进行检查、巡视。
4.1.1.3 施工人员进入施工现场必须戴好安全帽。

## Slide 13
4.1.2 质量控制：
4.1.2.1 混凝土振捣：混凝土地坪振捣按规范进行，避免过振、漏振及气泡的产生。
4.1.2.2 加强冬季施工的保温措施，温度低于-5℃时，搭设帐篷，内生煤炉进行蓄热保温。
4.1.3 环保方面：
对于施工便道便桥施工过程中产生的弃土及废渣及时处理，保证施工现场整洁、畅通；弃土集中处理，堆放到指定的地点。
存在的问题及应对措施

## Slide 14
04
安全质量环保
保证措施

## Slide 15
4.2.2 质量控制：
4.2.2.1 混凝土振捣：混凝土地坪振捣按规范进行，避免过振、漏振及气泡的产生；
4.2.2.2 加强冬季施工的保温措施，温度低于-5℃时，搭设帐篷，内生煤炉进行蓄热保温。
安全质量环保保证措施
4.2.3 环保方面：
4.2.3.1 西侧围墙外侧进行渠道清理，围墙基础做浆砌片石处理；
4.2.3.2 对于拌合站及路基主线内的弃土及废渣及时、集中处理，堆放到指定的地点，保证施工现场整洁、畅通。

## Slide 16
会议要求落实情况
5.1 桥队
5.1.1平阿高速地域加大外协力量已略有成功，以便桥的施工和标准作业为标志，我部已取得了初步的胜利。
5.1.2引入线便道和标准化钢筋场，作为将来的视线中心参观场地。为此，我部组织了专门针对两地方的技术、安全整治，在本周已大有改观。
5.1.3前期工作以抓临道临时工程为主（包括临电、临水），目前已全面展开工作。临道方案、临水、临电方案已全面落实就位。前期便道修筑工作已开展，便桥方案已基本完成。
安全质量环保保证措施
5.1.4迎检办公室已成立，相关的人员安排是：
a.迎检办主任：李杰
b.副主任：李长全、曾广林、谭林虎

## Slide 17
c.现场迎检负责人：莫建军、王党生、吴建明、胡林波、何继宇、刘圆
d.迎检办成员各工点负责人、技术负责人：冯永明、李建华、任凯、
欧阳锋、张平武、黑会勇
安全质量环保保证措施

## Slide 18
演示完毕 感谢观看
简约/商务/计划/总结/通用模板

## Slide 19
www.ypppt.com
更多精品PPT资源尽在—优品PPT！
PPT模板下载：www.ypppt.com/moban/ 节日PPT模板：www.ypppt.com/jieri/
PPT背景图片：www.ypppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.ypppt.com/tubiao/
PPT素材下载： www.ypppt.com/sucai/ PPT教程下载：www.ypppt.com/jiaocheng/
字体下载：www.ypppt.com/ziti/ 绘本故事PPT：www.ypppt.com/gushi/
PPT课件：www.ypppt.com/kejian/
Notes: 模板来自于 优品PPT https://www.ypppt.com/